Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий для введения ФГОС СОО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО | 1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) или иного локального акта о введении в МБОУ «Юбилейная СОШ » ФГОС СОО  | Август 2018 года |
| 2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО | Апрель-июль 2018г. |
| 3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) | Апрель-август 2018г. |
| 4.  Разработка на основе основной образовательной программы среднего общего образования основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Юбилейная СОШ » | Апрель-июль 2018г. |
| 5.  Утверждение основной образовательной программы МБОУ «Юбилейная СОШ » | Август 2018 года |
|  | 6.  Приведение должностных инструкций работников МБОУ «Юбилейная СОШ » в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-­квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога | В течении года |
| 7.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников | В течении года |
| 8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры МБОУ «Юбилейная СОШ » с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса  | В течении года |
| 9. Доработка:– образовательных программ (индивидуальных и др.);– учебного плана;– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;– годового календарного учебного графика;– положений о внеурочной деятельности обучающихся;– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;– положения об организации домашней работы обучающихся;– положения о формах получения образования. | В течении года |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | 1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | В течении года |
| 2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МБОУ «Юбилейная СОШ», в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | В течении года |
| 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август 2018 г. |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | 1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО | В течении года |
| 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |  |
| 3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности |  |
| 4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы среднего общего образования |  |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | 1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО  | Апрель-июль 2018г. |
| 2. Создание (корректировка) плана­ графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ «Юбилейная СОШ » в связи с введением ФГОС СОО | В течении года |
| 3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО  | Апрель-июль 2018г. |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | 1. Размещение на сайте МБОУ «Юбилейная СОШ » информационных материалов о реализации ФГОС СОО | Август 2018г. |
| 2. Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них. | В течении года |
| 3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП МБОУ «Юбилейная СОШ »  | В течении года |
| 4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета МБОУ «Юбилейная СОШ » | В течении года |
| VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | 1. Анализ материально-­технического обеспечения реализации ФГОС СОО | В течении года |
| 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы МБОУ «Юбилейная СОШ » требованиям ФГОС СОО | В течении года |
| 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН | Постоянно  |
| 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ «Юбилейная СОШ » | Постоянно |
| 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО | Постоянно |
| 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | Постоянно |
| 7. Наличие доступа МБОУ «Юбилейная СОШ » к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | Постоянно |
| 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Постоянно |